## Bug Tracker
ID | نوع | تاریخ ثبت | نسخه | عنوان مشکل | شرح مشکل | درخواست کاربر | راه‌حل اجراشده | وضعیت | تاریخ رفع | فایل‌ها / اسکریپت‌ها | نتیجه تست
BUG-001 | Bug | 2026-07-29 | v2.2.0 | عدم نمایش نام اکثر تماس‌گیرندگان | نام مشتری در دیدار وجود دارد، اما شماره‌ها فقط از MobilePhone استخراج می‌شدند و شماره‌های OtherPhones، LandlinePhone، CompanyPhone، Fax و Phones2 کامل پوشش داده نمی‌شدند. | تمام شماره‌های هر مخاطب به‌صورت رکورد مجزا ذخیره شود و داشبورد هر شماره ثبت‌شده را برای تشخیص مخاطب بررسی کند. | ایجاد و بازسازی DidarContactPhones از همه ستون‌های تلفن، اصلاح رویه Sync دیدار، ایندکس شماره نرمال‌شده و استفاده Dashboard از جدول شماره‌ها. | آماده نصب |  | Database/01 تا 04 + DashboardRepository.cs | در انتظار اجرای کاربر

## خلاصه
خلاصه پیگیری باگ‌های DigiAhan CDR
شاخص | مقدار
کل موارد | 1
رفع‌شده | 0
آماده نصب | 1
باز | 1